TERMENI DE REFERINȚĂ (ToR)

Servicii de cercetare comunitară si cartografiere instituțională pentru coeziune socială

1. Autoritatea contractantă

Asociația Obștească „CASMED”, în calitate de Partener Implementator al UNFPA, acționează ca Autoritate Contractantă în cadrul proiectului  proiectul „Inițiativă care reprezintă un efort comun de facilitare a coeziunii sociale în Moldova prin dialog și implicare comunitară”.

2. Titlul și tipul contractului

Contract de prestări servicii cu persoană juridică (companie de consultanță / instituție de cercetare / ONG specializat).

3. Context și justificare

Republica Moldova se confruntă cu forme multiple de fragmentare socială – generațională, instituțională, teritorială și civică – care reduc capacitatea comunităților de a coopera și de a participa real la procesele decizionale locale. În multe localități, dialogul dintre cetățeni și APL rămâne formal, rar sau inexistent, iar inițiativele comunitare funcționează izolat, fără ancorare instituțională.

Intervențiile de coeziune socială sunt analizate pe două paliere complementare:

- Coeziune pe orizontală – relațiile dintre grupuri sociale (intergenerațional, civic, etnic, informal etc.);

- Coeziune pe verticală – mecanismele de dialog, consultare și participare dintre cetățeni și APL.

Această consultanță urmărește:

- analiza orientativă a contextelor comunitare și instituționale, în scop de învățare și informare a reflecțiilor programatice;

- evaluarea localităților unde coeziunea pe orizontală a fost deja testată, pentru a analiza fezabilitatea tranziției către coeziune pe verticală.

Activitatea face parte din proiectul „Inițiativă care reprezintă un efort comun de facilitare a coeziunii sociale în Moldova prin dialog și implicare comunitară”, implementat de UNFPA Moldova, cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Cooperare, în parteneriat  cu AO „CASMED”.

4. Obiectul achiziției

Contractarea serviciilor pentru formularea de constatări analitice și recomandări orientative pentru informarea proceselor programatice.

5. Scopul consultanței

Analiză exploratorie a fezabilității și a condițiilor contextuale, pentru promovarea programelor de îmbătrânire activa si dialog intergenerational.

5.1 Localități fără intervenții anterioare în domeniul coeziunii sociale,  incluse pentru analiză exploratorie și contextuală, în coordonare cu UNFPA;

5.2. Localități cu intervenții anterioare în cadrul proiectului (analiză de continuitate și învățare).

6. Obiective specifice

Obiectiv A – Localități noi

Cartografiere aprofundată pentru a stabili dacă sunt întrunite condițiile contextuale minime pentru înțelegerea fezabilității orientative, incluzând explicit:

- nevoia reală (percepții de fragmentare, tensiuni latente, lipsa dialogului);

- interesul și disponibilitatea actorilor locali (cetățeni, lideri, grupuri informale, APL);

- infrastructura comunitară relevantă (centre de tineret, biblioteci, case de cultură, spații comunitare, asociații de băștinași etc.);

- cartografierea      actorilor formali și informali;

- linii de fragmentare + potențiale punți;

- deschiderea APL către procese participative;

- riscuri, factori favorizanți, fezabilitate generală.

Se va utiliza o grilă standardizată comparabilă (checklist Da / Nu / Parțial) pentru informarea procesului de analiză, coordonat cu UNFPA.

Obiectiv B – Localități cu intervenții anterioare

Evaluarea maturității coeziunii pe orizontală și analiza potențialului de tranziție către coeziune pe verticală, incluzând:

- dinamici de putere și zone de conflict;

- nivelul de încredere cetățeni–APL;

- bariere administrative, politice și culturale;

- disponibilitatea pentru mecanisme instituționalizate (ex. consilii consultative, audieri publice funcționale, grupuri de lucru);

- scenarii posibile de evoluție, adaptate contextului local.

7. Aria de lucru și metodologie minimă (obligatorie)

Prestatorul va propune o metodologie, însă ToR impune minim următoarele:

7.1. Metode de colectare:

- interviuri semi-structurate cu APL și actori comunitari;

- mini-analiză exploratorie: mecanisme de participare existente, reguli/formate, practici;

- analiză exploratorie de contexte: actori, relații, riscuri, oportunități;

- observații calitative, discuție de confirmare.

7.2. Instrumente:

- ghiduri de interviu;

- checklist comparabil (Da/Nu/Parțial) + apreciere orientativă / analiză comparativă calitativă;

- fișă de profil per localitate;

- registrul de riscuri (sociale/politice/siguranță) pentru colectare și pentru fezabilitate.

7.3. Considerații pentru stânga Nistrului:

- analiză contextuală adaptată, fără clasificări sau verdict.

8. Sarcini și volum estimativ de muncă

8.1. Pentru fiecare localitate (nouă sau cu intervenții anterioare):

1 interviu primar/viceprimar;

2 interviuri funcționari APL;

2–3 interviuri consilieri locali;

2–3 interviuri lideri comunitari / grupuri informale (inclusiv băștinași, tineri, vârstnici – după caz).

Efort estimat: 45 ore/localitate

24 ore – interviuri + analiză calitativă;

21 ore – deplasare + procesare/sistematizare.

9. Livrabile, calendar, criterii de acceptare

Plățile și acceptarea se fac pe livrabile validate.

| Nr. | Livrabil | Conținut minim (verificabil) | Termen | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | Raport de inițiere (Inception / Kick-off) | înțelegerea sarcinii; metodologia finală; plan vizite; matrice criterii; managementul riscurilor în teren; plan protecția datelor | max. 7 zile de la semnare | Word/PDF |
| L1 | Pachet metodologic | metodologie; checklist Da/Nu/Parțial; ghiduri interviu; template profil localitate; instrument Excel colectare & analiză; plan vizite | până la 20.02 | Word + Excel |
| L2 | L2 Raport localități cu istoric: „model de tranziție” | opțiuni și lecții învățate relevante pentru contexte similare | până la 14.03 | Word + PDF + anexă Excel |
| L3 | L3 Raport localități noi: verdict fezabilitate (go / no-go / condiționat) | apreciere orientativă a contextului și posibile scenarii, cu riscuri și condiții necesare | până la 15.04 | Word + anexă Excel |
| L4 | Sinteză executivă: logică selecție | logică analitică și criterii orientative utilizate | în 5 zile după L3 | PDF |

10. Aranjament de supervizare, coordonare și comunicare

- Prestatorul raportează către Coordonatorul desemnat de AO „CASMED” și Coordonator UNFPA.

- Ședințe scurte de progres: săptămânal (online), plus ședințe punctuale înainte/după deplasări.

11. Etică, Safeguarding, PSEA, cod de conduită

Prestatorul confirmă aplicarea principiilor de:

- zero toleranță față de exploatare și abuz sexual (PSEA) și aderarea la coduri de conduită relevante;

- intervievare etică: consimțământ informat, drept de retragere, fără presiune, fără promisiuni de beneficii;

- protecția grupurilor vulnerabile și minimizarea riscurilor.

12. Protecția datelor și confidențialitate

- Datele colectate sunt utilizate exclusiv pentru realizarea obiectivelor contractului și pentru facilitarea contactării ulterioare a actorilor locali relevanți de către AO „CASMED” și partenerii proiectului.

- Seturile de date livrate către AO „CASMED” pot include date de contact doar cu consimțământ explicit și în măsura strict necesară, în măsura în care acestea își exprimă acordul pentru furnizarea informațiilor.

- Prestatorul va asigura protecția și confidențialitatea datelor colectate.

13. Drepturi de proprietate intelectuală

Livrabilele, instrumentele și datele sunt utilizate în comun de CASMED și UNFPA, exclusiv în scopuri programatice și de raportare.

14. Durata și perioada de implementare

Perioada estimată: februarie–aprilie 2026 (conform calendarului de livrabile). Numărul total de zile/ore – conform ofertei prestatorului, raportat la 12 localități × 45 ore/localitate.

15. Profilul prestatorului și echipa minimă

Cerințe minime pentru organizație:

- persoană juridică înregistrată legal;

- experiență relevantă de minimum 9 ani;

- portofoliu în cercetare socială / guvernanță locală / coeziune socială / facilitare comunitară/dialog intergenerational;

- experiență de lucru cu APL și în contexte sensibile;

- echipă cu formare în comunicare non-violentă și coeziune socială (ex. Swisspeace sau echivalent)

- competențe confirmate în metodologii sensibile la conflict, analiză a dinamicilor intergeneraționale și abordare intersecțională.

16. Logistică și resurse

Prestatorul asigură: transport, telefonie, laptopuri, instrumente de colectare. Orice deplasări se planifică în coordonare cu AO „CASMED”.

17. Conflict de interese

Prestatorul declară absența conflictului de interese (ex.: contracte curente cu APL evaluate, rol politic local, relații de rudenie relevante etc.). Orice risc apărut ulterior se notifică imediat.

18. Structura dosarului de ofertă (cerințe de depunere)

Oferta tehnică:

- înțelegerea sarcinii + metodologie;

- plan de lucru (Gantt) și plan vizite;

- descriere instrumente propuse (checklist, ghiduri);

- componența echipei + CV-uri;

- 1–2 exemple de rapoarte similare (anonimizate).

Oferta financiară:

- buget pe localitate / pe zile / pe livrabile;

- costuri incluse (all-inclusive) și eventuale costuri separate.

20. Criterii de evaluare a ofertelor

- Tehnic – 70% (metodologie, experiență relevantă, echipă, instrumente, plan realist)

- Financiar – 30% (cost total, claritatea bugetului, raport cost–efort)

21. Depunerea ofertelor

Termen-limită: 09 februarie 2026, ora 23:59

Transmitere:

- e-mail: office@casmed.md  (subiect: „Servicii de cercetare- Numele ofertantului ”)

- poștă/curier: mun. Bălți, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, MD-3101.

Persoana de contact: Natalia Postolachi, Manager  de proiect, tel: 069560259